RAZVOJNI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JABUKOVAC – ZAGREB U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

| PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA | CILJEVI | METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA | NUŽNI RESURSI | DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI | OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI | MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sigurnost učenika i učitelja u školi | Kontinuirano raditi na unapređenju sigurnosti u školi te poštivanju pravila od strane svih uključenih (roditelja, djelatnika, učenika). | 1.1. Osigurati dežurstvo tehničkog osoblja na ulazu u školu do 8:00 sati svakog dana. 1.2. Na 1. roditeljskom sastanku poučiti roditelje učenika da ne smiju ulaziti u školsku zgradu, osim ako imaju dogovoren termin informacija ili sastanak. 1.3. Poticati djelatnike škole da roditelje koji nedozvoljeno ulaze u prostor škole podsjećaju na pravila. 1.4. Na oglasnu ploču i na svakom katu škole staviti plan dežurstava samo s prezimenima dežurnih učitelja u svim prostorima škole. 1.5. Na početku školske godine na satu razrednika podsjetiti učenike na postojanje plana dežurstava učitelja i sandučića povjerenja te ih poučiti kako ga i s kojim ciljem koristiti. (isključivo prijava nasilja) (gdje nema kamere, prijedlog: polukat - kod Ivanine učionice) 1.6. Tijekom odmora zaključavati učionice. 1.7. Raspored korištenja učionice izvješen na vrata svake učionice. 1.8. Prije početka sljedeće školske godine na sjednici Učiteljskog vijeća usvojiti izmjene prema novom protokolu o postupanju u slučaju nasilja među učenicima ili kršenja prava učenika Osnovne škole Jabukovac – Zagreb koji će tijekom cijele šk. god. biti dostupan u zbornici na panou. 1.9. Na prvom roditeljskom sastanku prikupiti suglasnosti roditelja kojom potvrđuju da su upoznati sa svim važećim pravilnicima i aktima škole te daju suglasnost za snimanje i fotografiranje učenika i objavu fotografije na društvenim mrežama škole. | Raspodjela vremena i zaduženja tehničkog osoblja od 7:30 do 8:00 sati. | Tijekom školske godine. | Ravnateljica škole Razrednici od 1. do 8. razreda Svi učitelji i stručne suradnice Tehničko osoblje | Tehničko osoblje dežurno je na ulazu u školu od 7:30 do 8:00 sati. Ravnateljica/tajnica nadzire dežurstvo tehničkog osoblja i učitelja. Zapisnik 1. roditeljskog sastanka u e-Dnevniku. Roditelji usvajaju pravilo o ponašanju u školi i ne ulaze u prostor škole bez dopuštenja. Razgovor s učenicima o sandučiću povjerenja evidentiran u zapisu sata razrednika u šk. god. u e-Dnevniku. Protokol škole nalazi se na mrežnoj stranici škole te je izvješen u zbornici i svi postupaju prema njemu (koraci popraćeni u službenim bilješkama u e-Dnevniku). |
| 2. Kvaliteta komunikacije i odnosa među djelatnicima škole | Unaprijediti komunikacijske vještine djelatnika škole i poticati pozitivno komunikacijsko ozračje tijekom cijele školske godine. | 2.1. Organizirati barem 1 iskustvenu radionicu za sve djelatnike škole (članove Radničkog vijeća) na temu komunikacijskih vještina. 2.2. Za Dan učitelja (4.10.2024.) organizirati izlet i druženje kolektiva. 2.3. Na stručnim aktivima razredne i predmetne nastave barem jednom u školskoj godini organizirati druženje uživo uz sudjelovanje u „pub kvizu“ u timovima. 2.4. U rujnu povodom Europskog dana sporta organizirati sportsko natjecanje u kojem će se učenici natjecati s učiteljima u nogometu, odbojci i badmintonu (u dvorani ili na školskom igralištu), od 3. do 5. sata (npr. 10-13 h). 2.5. Točno određen dan u tjednu predviđen za stručne sastanke učitelja (UV, RV, aktivi…) 2.6. Provesti radionicu za učitelje: Sigurnost na internetu | Novčana naknada za vanjskog predavača/ voditelja na iskustvenoj radionici. Naknada troškova organizacije izleta za Dan učitelja. Hrana i piće za vrijeme stručnog aktiva (pub kviz). Plan u rasporedu | Do kraja nastavne godine. 5.10.2024. Dan učitelja Tijekom nastavne godine | Ravnateljica škole Koordinatorica školskog preventivnog programa Ravnateljica Voditelji stručnih aktiva razredne i predmetne nastave Organizatori kviza -Patricia i Suzana AA Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Ravnateljica i satničar Ravnateljica, Helena i Ivica | Održana iskustvena radionica o komunikacijskim vještinama (zapisnik sjednice Učiteljskog ili Radničkog vijeća). Organizirana stručna ekskurzija za djelatnike povodom Dana učitelja. Zapisnici stručnih aktiva razredne i predmetne nastave. Organizirano i provedeno sportsko natjecanje učitelja i učenika. Zapisnici sa stručnih tijela |
| 3. Kvaliteta organizacije roditeljskih sastanaka u školi | Podići kvalitetu organizacije roditeljskih sastanaka u školi. | 3.1. Prilikom organizacije predavanja za roditelje svih učenika od 1. do 8. razreda, roditeljski sastanak s razrednicima organizirati za dio roditelja prije zajedničkog predavanja, a za dio roditelja nakon predavanja. 3.2. Na početku školske godine okvirno planirati 4 roditeljska sastanka (2 u 1. polugodištu i 2 u 2. polugodištu). |  | Do kraja svibnja 2024. | Razrednici od 1. do 8. razreda. | Zapisnik roditeljskih sastanaka u e-Dnevniku. |
| 4. Prostor škole i prezentacija škole | Održavati urednim, čistim, ugodnim i sigurnim prostor i okoliš škole te unaprijediti prezentaciju škole na mrežnoj stranici i društvenim mrežama. | 4.1. Dosljedno se pridržavati pravila oko nošenja papuča u školi kojih se svi učenici od 1. do 8. razreda trebaju držati. Domar i spremačice ujutro imaju pristup univerzalnom ključu za otključavanje učeničkih ormarića. 4.2. Zadužiti učitelje dežurne na ulazu u školu od 7:30 do 8:00 sati da provjeravaju nose li učenici papuče. Svaki učitelj provjerava nose li učenici papuče prilikom ulaska u učionicu. Uvesti evidenciju nenošenja papuča u bilježnicu koja se nalazi u zbornici i služi dežurnom učitelju i razredniku. 4.3. Uvesti posljedice za učenike koji (n) puta prekrše pravilo o nošenju papuča: informirati roditelje o nepoštivanju pravila, izreći pedagošku mjeru opomene nakon učestalog kršenja pravila. 4.5. Unaprijediti vizualnu prezentaciju škole na mrežnoj stranici educiranjem učitelja o korištenju WordPressa te vođenju i uređivanju mrežne stranice škole (Antun Mikolašević, učitelj Informatike). Od 9.9.2024. ide nova web stranica te FB i Instagram. |  | Tijekom cijele školske godine (ciljevi 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.) Do 1.11.2023. (cilj 5.5.) Do 21.6.2024. (ciljevi 5.6. i 5.7.) Tijekom cijele nastavne godine | Ravnateljica škole Razrednici od 1. do 8. razreda Dežurni učitelji Učitelj informatike Antun Mikolašević Domar škole Spremačice Dežurni učitelji i razrednici | Učenici se pridržavaju pravila i nose papuče u školi. Učitelji redovito dežuraju na ulasku u školu i na školskim hodnicima te nadziru nošenje papuča. Učenici ne koriste mobitele na nastavi. Škola ima novu mrežnu stranicu koja se redovito uređuje i ažurira. Uređena staza pokraj školskog igrališta. Popravljena ograda pokraj ulaza u školsku sportsku dvoranu. Školska bilježnica za evidenciju |
| 5. Rad Tima za kvalitetu škole | Unaprijediti kvalitetu rada Tima za kvalitetu škole. | 5.1. Na početku šk. god. od 9 članova Tima za kvalitetu zadužiti: - 1 člana za koordinaciju samovrednovanja škole (u čijem planiranju sudjeluju svi članovi), - 3 člana za planiranje Razvojnog plana škole, - 2 člana za provjeru realizacije Razvojnog plana škole, - 3 člana za planiranje novog Razvojnog plana škole. 5.2. Organizirati barem 1 sastanak u 1. i barem 2 sastanka Tima za kvalitetu u 2. polugodištu s unaprijed definiranim dnevnim redom. Planirano ponedjeljkom. | Hrana/piće na sastancima Tima za kvalitetu. |  | Tim za kvalitetu škole | Imenovani i zaduženi članovi Tima za kvalitetu. Provedeno samovrednovanje škole. Održana barem 3 sastanka Tima za kvalitetu tijekom školske godine. Usvojen Razvojni plan škole na sastanku Tima za kvalitetu za šk. god. 2024./2025. |
| 6. Odnos među učenicima | Unaprijediti kvalitetu komunikacije i odnosa među učenicima | 6.1. Povezivanje učenika sudjelovanjem na zajedničkim aktivnostima i razvoja osjećaja pripadnosti škole. Svaki razredni odjel zadužen je za brigu o određenom segmentu škole (recikliranje, volonteri, prezentacija škole kroz društvene mreže) 6.2 Briga učenika o čišćenju okoliša škole. 6.3. Dosljedna provedba radionica na SR – razvoj socijalnih vještina, soci emocionalni razvoj, emocionalna i psihološka otpornost i razredna zajednica kao zaštitni faktor. Senzibilizacija za različitost i razvoj empatije. 6.4. Prevencija e-nasilja kroz radionice Sigurnost na internetu. 6.5. Organiziranje dopunske i pripremne nastave za učenike inojezičare. Senzibilizacija razrednih odjela za uključivanje učenika iz drugačijih kultura. | Velike plastične kutije za odlaganje plastičnih boca, Postojeća tehnološka oprema Razrednici i informatičari. | Tijekom cijele nastavne godine Tijekom cijele nastavne godine | Volonteri – Sandra Erić Recikliranje – Suzana AA Društvene mreže – Patricia Unutrašnje uređenje škole – Katarina PB Razrednici i stručne suradnice | Rezultati vidljivi unutar i izvan škole te na društvenom mrežama Bilješke u e-dnevniku |